## Лист1
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 к постановлению администрации Чернышковского муниципального района от 28 мая 2020 №165
КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН мероприятий по подготовке объектов жилищного фонда, инженерной инфраструктуры и объектов социальной сферы Чернышковского муниципального района к отопительному периоду 2021/2022 годов
№ п/п | Наименование мероприятий по подготовке объектов жилищно- коммунального хозяйства | Единица измерения | Задание по подготовке | Динамика подготовки |  |  |  |  | Ответственные за исполнение
|  |  |  | 01.07. | 01.08. | 01.09. | 01.10. | 15.10.
|  |  |  | 2021 | 2021. | 2021 | 2021 | 2021
|  |  |  | 20% | 40% | 70% | 95% | 100%
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Подготовка объектов жилищного фонда | тыс. кв.м | 10.1 | 2.02 | 4.04 | 7.07 | 10.1 | 10.1 | Председатели советов МКД или собственники квартир (по согласованию)
|  | ед. | 17 | 3 | 7 | 12 | 17 | 17
2 | Подготовка котельных (в т.ч. автономных) | ед. | 14 | 3 | 6 | 11 | 14 | 14 | Владельцы котельных и руководители эксплуатирующих организаций (по согласованию)
3 | Подготовка тепловых сетей | км. | 7 | 1.4 | 2.8 | 4.9 | 6.65 | 7 | Владельцы тепловых сетей и руководители эксплуатирующих организаций (по согласованию)
4 | Подготовка водозаборов | ед. | 68 | 14 | 28 | 50 | 66 | 68 | Собственник водозабора, руководители ООО "Коммунальщик"(по согласованию), МБУ ЧМР "Коммунальное хозяйство", МБУ "Басакинское" (по согласованию)
5 | Подготовка насосных станций | ед. | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | Руководитель ООО "Коммунальщик" (по согласованию)
6 | Подготовка водопроводных сетей | км. | 189.3 | 39.4 | 78.8 | 137.9 | 187.15 | 189.3 | Руководители ООО "Коммунальщик" (по согласованию), МБУ ЧМР "Коммунальное хозяйство", МБУ "Басакинское" (по согласованию)
7 | Создание нормативного запаса жидкого топлива | т. | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | Владельцы котельных (по согласованию)
8 | Финансовые средства муниципальных образований и организаций для подготовки объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду 2021/2022 годов | млн. руб. | 3.5 | 0.7 | 1.4 | 2.45 | 3.32 | 3.5 | Собственники и владельцы объектов ЖКХ (по согласованию)
9 | Подготовка объектов муниципальных образовательных организаций, в том числе отапливаемых от автономных источников теплоснабжения (работающих на жидком топлеве, приодном газе, твердом топливе, от электроэнергии) | ед. | 30 | 0 | 12 | 21 | 30 | 30 | Руководители муниципальных образовательных организаций
10 | Подготовка объектов культуры (отапливаемых от автономных и центральных котельных) | ед. | 7 | 0 | 3 | 5 | 7 | 7 | Руководители муниципальных учреждений (по согласованию)
| в т.ч.подвеомственных администрации ЧМР | ед. | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 | Руководители муниципальных учреждений культуры
11 | Подготовка объектов спорта (отапливаемых) | ед. | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | Руководитель МКУ ЧМР «Спортивная школа»
12 | Подготовка объектов социальной защиты (областные объекты от систем централизованного теплоснабжения) | ед. | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | Руководители государственных учреждений (по согласованию)
13 | Подготовка объектов здравохранения (областные объекты от систем централизованного теплоснабжения) | ед. | 11 | 0 | 4 | 10 | 11 | 11 | Главный врач ГБУЗ "Чернышковская ЦРБ" (по согласованию)
14 | Подготовка прочих социальной объектов социальной сферы (не отноящихся к объектам образования, социальной защиты, культуры и спорта) | ед. | 9 | 0 | 4 | 7 | 9 | 9 | Руководители государственных и муниципальных учреждений
| в т.ч.подвеомственных администрации ЧМР | ед. | 4 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | Руководители муниципальных учреждений
15 | Получение организациями социальной сферы (потребителями тепловой энергии) паспортов готовности | ед. | 16 | 0 | 6 | 15 | 16 | 16 | Руководители государственных и муниципальных учреждений
16 | Получение теплоснабжающими организациями паспортов готовности | шт. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2* | Руководители ООО "Коммунальщик" (по согласованию), МБУ ЧМР "Коммунальное хозяйство"
17 | Получение органами местного самоуправления паспортов готовности | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1** | Глава Чернышковского муниципального района
* Получение паспорта готовности к работе в отопительном периоде 2021/2022 годов установлено в срок не позднее 01.11.2020
** Получение паспорта готовности к работе в отопительном периоде 2021/2022 годов установлено в срок не позднее 15.11.2020

## Лист2
объекты количество
| Чернышковская | 7
| Пристеновское | 1
| Захаровское | 2
| Тормосиновское | 4
| Алешкинское | 1
| Елкинское | 2
| Красноярское | 1
| Большетерновское | 2
| Нижнегнутовское | 3
| Басакинское | 3
| Сизовское | 2
| Верхнегнутовское | 2
30
Культура
| Черн. ДК | 3
| Музей | 2
| Муз.школа | 0
| Басак дк | 1
| Верхн.дк | 1
7
прочее
| админ | 2
| кинотеатр | 1
| пенсионный | 1
| служба занятостм | 1
| басакин админ | 1
| МБУ Басакин | 2
| отдел образования | 1
9
паспорта
1 | ГБУЗ "Чернышковская ЦРБ" (по согласованию);
МКОУ "Чернышковская СОШ №1";
1 | МКОУ "Чернышковская СОШ №2";
1 | МКОУ "Тормосиновская СШ";
1 | МКОУ "Басакинская СШ";
1 | МКОУ "Нижнегнутовская СШ";
1 | МКДОУ"Чернышковский детский сад №1 "Солнышко";
1 | МКОУ ДОД ЧМР "Чернышковская детская школа искусств";
1 | МКУК ЧМР "Чернышковский казачий музей";
1 | МКУ "АИДДС";
1 | МКУК "Межпоселенческий центр культуры, казачества и архивного дела";
1 | МКУ "Спортивная школа"
1 | ГБССУ СО ГПВИ "Суровикинский психоневрологический интернат" (по согласованию);
1 | ГКУ "Центр социальной защиты населения по Чернышковскому району" (по согласованию);
1 | ГКУСО "Чернышковский центр социального обслуживания населения по Чернышковскому району" (по согласованию);
1 | Пенсионный
1 | Служба занятости
1 | МКУК "Басакинский сельский дом культуры" (по согласованию);
1 | МБУ "Басакинское"
1 | БиМООУ
19